## 20170927 12.38 8.20
Lp. | czynność | opis | szczegóły | Błąd | Opis błędów | status | data do | uwagi | zamknięto uwagi
1 | create_db | wczytanie nowej wersji bazy danych | Wordy\Instalacja create.docx | 0 | Patrz Panel administratora | H |  | datapocz i datakoniec zły format ma być char 10
2 | Administracja
| Import danych z Json | Import plików z systemu VFP | Wordy\Instalacja import Json.docx | 0 |  | Z
3 | Tworzenie folderów waitingroom | Budowanie folderów roboczych | Wordy\Instalacja import Json.docx | 1 | Wordy\Waitingroom error.docx | M | 2017-10-10
4 | Logowanie | Logowanie do systemu |  | 0 | Wordy\Error KatPracownicy.docx | L | 2017-12-31 | Wordy\Uwagi logowanie.docx
5 | Pracownicy | Pracownicy
6 | Panel administratora | Kontrola importu | Wordy\Panel admina importy.docx |  |  | L | 2017-12-31
7 | Koszyk i teczki akt osobowych | Błędne komunikaty i brak nazwiska i imienia | Wordy\Koszyk.docx |  |  | L |  | po kliknięciu na koszyk bez check-a
8 | Teczki akt osobowych |  | Wordy\Error Teczki akt osobowych.docx
9 | Pliki - zapis do tabel | doprecyzowanie pól do zapisu | Wordy\Pliki zapisy do tabel.docx
10 | Pliki - walidacja dat | modal git | Wordy\Walidacja dat Git.docx